广东省质量工程建设项目中期检查

专家评审意见表

| 项 目 类 型 | 精品资源共享课 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 中国近现代史纲要 |
| 项目主持人 | 李爱琴 |
| 中期检查意见： √通过 □暂缓通过 □不予通过 |  |
| 专家一： 项目推进正常，形式丰富，实施成果显著。通过中期检查。 建议：加快公开课的使用，建立视频网站或移动视频，灵活的进行资源课的开课时间，实时的满足学生对这门课的需求。 |  |
| 专家二： 项目进展比较顺利，采取了许多具体的措施，在教学文档方面。撰写了课程简介、课程概述、教学组织、教学手段和教学方式方法的内容；对教学大纲、教学日历、课程教案的部分内容进行了修改；着手制作了部分教学课件。完成了绪论，第一讲反对外国侵略的斗争，第二讲对国家出路的早期探索，第三讲辛亥革命与君主专制制度的终结。第四讲开天辟地的大事件；安排学生对部分历史遗址（遗址）进行了考察，整理出了考察报告；安排学生拍摄历史剧目，筛选优秀的历史剧目。截止到目前，大体完成了整个任务的40%左右的工作量。 建议加强领导，对要解决的核心问题进行充分的研讨，达成基本共识；不应只是参观历史遗迹，组织历史剧的演出，是否能跳出老套的讲解和做法，组织课题组进行创新性的思维，发动学生深入讨论和解决一两个实际问题，比如解决为什么只有中国共产党才能领导人民建立强大的新中国问题。 |  |
| 专家三： 该项目任务书中的目标是：制作12个专题课件，完成20部优秀历史剧的编剧和拍摄，学生参加中国近现代历史纪念地（馆）、历史遗迹、遗迹的ppt、完整的调查报告若干。但该项目自实施以来，仅制作了4个单位的课件和对学生提出了制作拍摄历史剧的要求，且四课件并无任何创新之处，也没有任何历史剧的剧本和已拍摄的历史剧，更无一篇学生参观历史遗址的调研报告。与原任务目标相差甚远，建议暂缓通过。 |  |
| 专家四： 基本符合建设目标，内容还需要进一步充实，表内有关教师人数统计数字计算有错误，希望抓紧剩余时间，按期能够完成项目建设，使之早日用于教学。 |  |
| 专家五： 根据项目申报书中的建设目标，本项目的实施过程中，在教师队伍建设、教学方式的改革、实践教学方式的探索、网络平台建设与项目数据资料等方面，进行了大量的研究，取得了较大的进展，受到有关专家与师生的好评，且通过所提交的项目课件给予证实。 据此，可初步认为，该项目的研究工作内容与研究进度符合该项目的申报书中所设定的任务目标要求。 建议在项目研究的下一阶段中： 1.在历史专题教学过程中，坚持辩证唯物主义的历史观，反对社会上存在的“历史虚无主义”，维护历史教学的严肃性。 2.结合“红色旅游”活动进行历史遗迹的考察，推进与继续完善以拍摄历史剧特色的生动活泼的实践教学方式。 3.建议学校适当增加部分项目经费，用于购置拍摄历史剧所需的摄像机，提升项目成果的质量。 |  |