广东省质量工程建设项目中期检查

专家评审意见表

| 项 目 类 型 | 高等教育教学改革项目 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 独立学院会展经济与管理专业人才培养目标与课程体系设计（一般类） |
| 项目主持人 | 李铁成 |
| 中期检查意见： √通过 □暂缓通过 □不予通过 |  |
| 专家一： 按计划推进，内容较全面。论文发表两篇。在专业建设上取得了较好的效果，对专业建设和本项目的发展起到了推动作用。 建议;会展经济是新生的一个专业，如何培养高精尖人才的发展还有较多的挑战。望进一步思考。 |  |
| 专家二： 整个项目研究进展较为顺利，已经按照计划完成了2015年度的以下任务：1. 2015年1-6月，完成会展知识体系梳理，开展一次外出调研活动；2. 2015年7-12月，完成人才培养目标和培养模式设计，开展一次外出调研活动；3. 参加2次国内会展教育会议；发表学术论文 1 篇（一般）；参加全国（国际）性会议一次。并取得了阶段性研究成果。 希望项目能按设计和计划顺利完成并结项。 |  |
| 专家三： 根据项目报告书中设定的目标要求，该项目的研究已经基本完成了前期的对外课程建设交流活动与调研工作，产生了部分研究成果，项目建设进度符合计划要求。 建设：1、尽快转入下一对核心研究目标的实质性研究，提交具有创新意义的我校会展经济与管理专业人才培养目标与培养培养；2、提交发表研究目标直接关联的研究论文成果。 |  |
| 专家四： 项目基本符合建设目标，表内项目中“已取得的成果”项目表述不够准确，参加会议、参与调研怎能取得的成果？内容还需要进一步充实，希望抓紧剩余时间，按期能够完成项目建设，使之早日用于教学。 |  |
| 专家五： 按照原任务书，该项目基本完成了相关任务，并取得了阶段性研究成果： 1、完成四次外出调研活动；2、完善了人才培养方案；3、完成1篇相关教研论文；4、参加2次国内会展教育会议。 予以通过中期检查。 |  |