广东省质量工程建设项目中期检查

专家评审意见表

| 项 目 类 型 | 专业综合改革试点 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 日语专业综合改革试点 |
| 项目主持人 | 秦明吾 |
| 中期检查意见： √通过 □暂缓通过 □不予通过 |  |
| 专家一： 本项目自实施以来，能严格按照相关建设任务要求开展工作并进而在师资队伍建设及教育教学改革方面取得了一定成绩：一是在教学团队建设方面，完成了本专业每年2名教师海外讲学或进修、1名青年教师晋升副教授、2名教师正在读博深造以及形成了2个校级优秀教学团队等方面的建设任务。二是在教育教学改革方面，项目团队获得3项省厅级的科研及教改课题，教师在权威核心期刊发表相关学术论文3篇，通过外语类权威出版社出版了4部较高水平的学术研究专著。三是在课程与教学资源建设方面，完成5门校级精品开放课程和网络示范课程的建设任务。四是在教学方式及教学方法改革方面，不断优化课程教学体系，既保持了日语能力考试N1/N2级的通过率在全国独立学院的领先水平，也实现学生听说读写译能力的全面提高。五是在强化实践教学环节方面，培育了优质国内实习实训基地2个，实现了学生理论能力和实践能力的有机结合；此外，在教学管理改革方面，不断加强制度建设及完善日语专业人才培养标准体系和质量保障体系。在2015年6月份的全校教学系（教研室）评估工作中，日语系在本次评估工作中获得了全校第一名的好成绩。 尽管如此，然而由于相关方面原因的影响，项目实施过程中也仍在着一定的不足或说仍需进一步努力的地方：首先是项目团队高水平的研究项目及学术论文不足。2014年及2015年度虽共发表论文17余篇及获得了多项研究课题，但核心论文及省部研究项目仍未得到较大突破。其次是项目团队的职称结构与学历结构仍需进一步提升。虽然近两年日语系有1名青年教师通过评审并于2016年3月晋升了副教授，但青年教师的职称结构与学历结构仍需有效优化。最后是实践教学与实习基地建设在成效上仍需下较多功夫。项目组虽建立起了五大课外日语实训基地，但如何在主要的教学环节——课堂教学环节提高学生的语言实操性并把主动权交给学生依然是课堂教学改革要解决的关键问题之一；实习基地建设方面虽已建立起了2个广东省内的优质实习实训基地，但与项目建设的预期目标比仍存一定差距。建议项目组在以后的建设过程中按建设任务要求进行进一步的努力。 |  |
| 专家二： 该项目的主要指标有的已经完成或基本完成，有的是时间过半任务过半，整体进展良好。该项目对于东语学院日语专业的综合改革和学科建设起到了较大的推进作用，特别突出的是学生的实践活动开展得有声有色，学生的实践能力显著提高，日语能力考试成绩斐然。国内实习基地建设完成较好。教师国内外读博、进修如期进行，有一名教师晋升副教授，聘请有兼职教授一人，优秀教学团队的计划也进展顺利。精品课程建设顺利。50%以上课程网络共享也基本完成。 存在的问题： 1、硕士点的建设没有提及。 2、学生考上研究生的比例没有提及。 3、海外实习基地建设有待加强。 4、企管兼职教师没有提及。 建议：力争解决存在的问题。下次结题时凡是有量化指标的均需提及，不要回避。 |  |
| 专家三： 该专业的综合改革在教学团队建设、课程与教学资源建设、教学方式方法改革、实践教学环节、教学管理改革等方面都已取得初步成效。尤其是承办“第一届广东省民办大学日语演讲比赛”等，提高了学校的知名度和美誉度。 同意课题组的规划和措施，后期在科研团队建设、青年教师职称提升、提高课堂实践教学活动、完善实习基地的建设、国际合作办学等方面继续努力，按期完成。 基本达到建设目标，同意通过中期检查。 |  |
| 专家四： 本项目自实施以来，按照相关建设任务开展工作，主要指标有的已经完成或基本完成，整体进展良好。 主要成绩：一是教科研方面，获得3项省厅级的科研及教改课题，青年教师在核心期刊发表学术论文3篇，出版了4部较高水平的学术研究专著。二是教师队伍建设方面，1名青年教师获得副高职称、2名教师正在攻读博士学位、每年2名教师去日本讲学或进修。三是教学方法改革方面，不断优化课程教学体系，实现了学生听说读写译能力的全面提高；通过学生的实践活动，提高了学生的实践能力；在日语能力考试方面保持了N1/N2级的通过率。 存在问题：教师整体的年龄和职称结构与学历结构仍需优化。 建议项目组在以后的建设过程中按建设任务要求进行进一步完善。 |  |
| 专家五： 能按照项目建设目标开展，在明确专业定位、改革课程体系、加强实践教学、开展教学研究、实现国际化办学等方面取得明显效果。 建设在对“专业综合改革试点”的目标定位、如何培养应用型本科人才等方面继续加强研究。 |  |