广东省质量工程建设项目中期检查

专家评审意见表

| 项 目 类 型 | 高等教育教学改革项目 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 珠三角独立学院校企协同育人模式实践与探索（综合类） |
| 项目主持人 | 陈书星 |
| 中期检查意见： √通过 □暂缓通过 □不予通过 |  |
| 专家一： 本课题以独立学院重实践创新为主题，进一步说明了校企合作的意义和实际操作的意义。研究中的措施实际可靠。项目推进有序，并有一定的研究成果。 建议：在校企合作中进一步加强多方位的合作的探讨，如何持续性，走产学研的模式的探讨路子。 |  |
| 专家二： 目前项目执行情况总体正常。项目组负责人和成员根据项目申报时的计划安排，对原有的项目研究方案进行了适当的调整，进一步理清和明确了项目的研究思路。项目组对珠三角独立学院校企协作的现状进行了初步的调研，逐步汇总情况并筛选出下一步调研和研究的重点。在此基础上，项目组正在进行阶段成果的初步提炼。 该项目团队在建设过程中开展的主要活动主要包括召开项目组成员会议，对学术界学者、企业管理人员、学生等进行非正式访谈，推进校企协作并向企业灌输校企协同育人思想等。 特色做法主要体现在利用项目组所在学校办学的外语特色，寻找与所开设专业相同或者相近的企业进行合作并努力扩大合作面，在此基础上对人才协同培育。在广交会、企业又大型接待任务或有大规模业务量时寻找合作突破口，并逐步丰富合作内容如邀请企业管理人员到校举办讲座，邀请企业人员担任课程部分内容授课教师，邀请企业管理人员参与人才培养方案制定的探讨等。 希望项目组尽快从项目组负责人交替的影响中解脱出来，摸索出校企协同育人模式的经验，提升到理论的高度。 |  |
| 专家三： 基本符合建设目标，内容还需进一步充实，表格填制不够规范，注意表格中言辞准确；项目组能否将教授位置提前，助教位置放在最后。希望抓紧剩余时间，按期能够完成项目建设，使之早日用于教学。 |  |
| 专家四： 根据项目建设目标要求，在项目原负责人调离的情况下，经项目组成员的协同工作，已经初步进行了项目研究相关的调研工作，取得了一些进展。从项目时间进度分析，尚在可控阶段，。 建议：1.尽快在项目研究的组织工作上做好调整，以利于下一阶段的项目研究工作；2.项目研究目标聚焦于“校企协同育人”的探索上；3.注意“校企合作”与“校企协同育人”在形势与特色上的区别，避免偏离研究主旨的现象发生；4.做好进度控制工作。 |  |
| 专家五： 该项目任务书的预期成果是“正式发表论文2-3篇，并且在学生培养中实施校企协同育人共创多赢，不断丰富校企协同育人内容，培养面向社会需求的应用型创新人才。”项目进展到现在已发表相关论文6篇，项目组所涉及的专业已于多家企业开展协作，协作内容和形式部分贴合项目研究主题，超额完成了模板。建议通过中期检查。 |  |