广东省质量工程建设项目中期检查

专家评审意见表

| 项 目 类 型 | 大学生校外实践教学基地 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 广东外语外贸大学南国商学院 ——广州金苑教育科技有限公司实践教学基地 |
| 项目主持人 | 高洁 |
| 中期检查意见： √通过 □暂缓通过 □不予通过 |  |
| 专家一： 项目建设主要取得了如下成绩：一是组建了“企业讲师团队”。2015年为金融学专业《银行会计》课程讲授配套的实践课《综合会计核算系统》，共授课4次；为国际贸易专业《国际结算》课程讲授配套实践课《国际结算系统》，共授课5次。二是组织外贸商务学会成员到广州银行电子结算中和广东金融档案管见习。三是组织学生到基地及相关企业实习。2015年6月,金苑教育有限公司到我校招聘,选取2名实习生并拟录用，推荐2名实习生到银安公司实习并拟录用。7月，经金苑公司牵线，组织我校40名实习生到广州邮储银行实习。11月，经金苑公司牵线，组织我校近200名实习生到广州农商行实习（涵盖经、管两学院）。2016年1月，金苑公式与建设银行白云支行一起组织我校18名学生参加建设银行“金蜜蜂”训练计划。四是以SIMTRADE外贸商务平台和国泰安国际结算平台为基础，组织和培训学生参加POCIB大学生外贸从业能力大赛，并获得一等奖。五是2014年7月，组织吴丽华等4位专业老师参加国际结算课程培训。2015年3月，派出高洁老师参加金融英语考证研讨。2015年9-11月派出党雪等5位老师参加商业银行结算等课程培训。六是金苑公司每学期到我校为实验课老师组织一次实验银行或国际结算系统培训，提高相关专业老师实验软件操作能力。2015年6月-10月，选派杜可君、刘东、高洁老师为相关企业进行员工培训，共六次。 存在的主要问题：首先是部分提供给学生实习的岗位层次不高，同时，对学生能力的锻炼也比较单一。其次是学生外出实习的住宿和安全问题成为实习工作大面积展开的难点。再次是实践教学师资队伍建设成效不够明显，部分原因是由于师资流动大，部分原因是大部分专业课老师不愿意教实验课程。最后是对实践教学体系和实践教学质量的研究成果较少。 |  |
| 专家二： 该项目在申报时便已有相当的基础，进两年又有了一定的发展。由于申报书中没提及多少量化的目标，所以难以作过多评价。 问题与建议： 期中检查汇报中对于该项目的核心内容之一（实习人数）作了陈述，但对实习的时间长度、形式、内容等语焉不详。建议：补充这方面的内容。如果这方面比较欠缺则需要予以加强。 |  |
| 专家三： 该项目的主要建设工作包括不定期组织学生到基地实习、每学期组织集中性的学生实践、安排“企业讲师团队”为相关专业课程讲授配套实践课程、定期举办以相关教学软件为平台的实践竞赛活动、不定期组织老师参加商业银行相关培训，推荐优秀毕业生到基地就业、选派优秀的教师为实习基地或其关联企业开展培训及讲座等。 建议细化下阶段的工作计划，以便更好的解决目前存在的一些问题。 基本达到建设目标，同意通过中期检查。 |  |
| 专家四： 本项目自实施以来，按照相关建设任务开展工作，经过努力取得了一定的成绩。 主要成果：一是组建了“企业讲师团队”，为在校生授课。二是组织学生到相关部门见习和相关企业实习及培训。 建议项目组根据项目建设任务要求，进一步推进相关建设计划并力争取得预期建设成效。 |  |
| 专家五： 该项目能按照建设目标开展各项活动，在组织学生到是加密教学基地实习，以及在基地的支持下开展学生课外实践竞赛活动方面，取得较好的教学效果。其次，基地一方选派“讲师团队”为我方培训实践课讲师，我方选派教师为基地举办讲座等双向交流方面也取得一定成果。 建议在组织学生到教学基地实习的内容上能更深入体现专业性和实践性；加强对实践教学体系和实践教学内容的研究；提高实践教学基地在培养应用型人才中的实际效果。 |  |