广东省质量工程建设项目中期检查

专家评审意见表

| 项 目 类 型 | 专业综合改革试点 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 金融学专业综合改革试点 |
| 项目主持人 | 李庚寅 |
| 中期检查意见： √通过 □暂缓通过 □不予通过 |  |
| 专家一： 本项目自实施以来，能严格按照相关建设任务要求开展工作并进而在专业特色培育及教育教学改革方面取得了一定成绩：一是专业特色日益显现，专业定位及专业发展目标逐渐明确。近年来在金融学专业基础上，投资学专业，税收学专业申报成功，金融工程专业和专业硕士的申报工作也开始进行。二是人才培养方案得到了进一步完善。现在的专业人才培养方案既充分体现了“宽口径、重交叉，着力打造专业+外语+实践平台”特色，也注重了与国际类似专业课程体系接轨。三是已形成了一支教学水平和学术水平较高的结构合理的师资队伍。目前，团队共21名教师，其中教授3人，副教授5人，高职称教师所占比例38.1%；博士3人，在读博士3人。学校十佳授课教师1人。 四是注重专业教学改革。如2011年主编出版了适应本校特点的《货币银行学》教材；根据教材和经济、金融的最新动态编写学习提要、练习题、阅读资料、案例集等教辅资料均挂在精品课程网上。建有《货币银行学》精品课程、《货币银行学》网络课程、《货币银行学》双语示范课程和各种相关学习资料库等网络教学平台(见学校精品课程网站）；在教学方法与教学手段改革方面，坚持以学生为本、学生参与，教学互动的理念，总结出一套行之有效的教学方法。五是形成了省、校、院三级课程建设体系。形成了以《货币银行学》省级精品资源共享课为龙头，以《微观经济学》、《货币银行学》、《国际金融》、《证券投资学》等校级精品课程为主体的，省、校、院三级课程建设体系，其中《货币银行学》省级精品资源共享课建设已初见成效。六是实践特色逐渐显现。以省级“经济与管理实验示范中心”统筹实验室建设和实验教学；建立了“创业孵化器”，开展大学生创业实践；积极开展以学生为主体的课外专业实践活动；高度重视大学生创新创业实验项目和挑战杯项目的建设，在2014、15年广东省挑战杯大赛获得佳绩。七是学风建设初见成效。 尽管如此，受相关条件的制约，项目建设过程中仍存需继续努力之处：首先是专业特色需进一步凝练。其次是师资队伍“量”的问题虽基本解决，但“质”的问题仍然存在。再次是学生学习的自觉性及自学能力缺乏，学风建设任务很重；同时，实践教学须进一步深入，“产学研”协同创新平台尚未建立。最后是教研科研成果层次不高，缺乏标志性教学、科研成果。建议项目组在教育教学改革及科研方面进行更进一步的努力。 |  |
| 专家二： 宏观上看，该项目取得了不少进展，对于金融学专业的综合改革起到了推动作用。其成绩主要是精品课程建设和科研教研完成较好，其他成绩反映在检查报告中，不在此一一赘述。 存在的问题主要是申报表中的量化指标有些差距较大或基本没有提及： 1、 实习基地建设（2-3个）的量化指标完成情况和实习基地的名称。 2、 专题讲座（每学期1-2次）的量化指标完成情况。 3、 职称和博士的量化指标完成情况。 4、 开设双语课程只提到一门，还缺四门。 5、 三个平台（银行业务、客户经理业务、证券交易）建设的标完成情况。 6、 领导、教师的听课量化指标完成情况。 建议：如果以上量化指标已经完成，请在期中检查表中说明；如果没有完成，请务必抓紧。 |  |
| 专家三： 该项目按照计划实施，已在专业建设（尤其是专业特色打造）、人才培养方案改革、师资队伍建设、教学改革、专业课程建设、专业教材建设、实践教学、学风建设等方面取得一定成效。 同意课题组关于下阶段探讨“实践特色”、检查和测试“外语特色”的成效、建立教学质量评估和保障体系、完善师资队伍结构、深化教学改革、提高教研科研成果层次，建设标志性教学科研成果、学风建设任务等工作的计划。期望侧重教学质量保障体系、标志性教学科研成果、学风建设，能在全校做出示范。 基本达到建设目标，同意通过中期检查。 |  |
| 专家四： 本项目自实施以来，按照相关建设任务开展工作，主要指标有的已经完成或基本完成，整体进展良好。 主要成绩：一是教师队伍方面，其中教授3人，副教授5人，高职称教师所占比例38.1%；博士3人，在读博士3人。学校十佳授课教师1人。二是教学方面，建设了《货币银行学》精品课程、《货币银行学》网络课程、《货币银行学》双语示范课程；主编出版了适应本校特点的《货币银行学》教材等；在教学方法与教学手段改革方面，坚持以学生为本、学生参与，教学互动的理念，总结出一套行之有效的教学方法。 存在问题：双语课程建设还需进一步完善。 建议项目组在以后的建设过程中按建设任务要求进行进一步完善。 |  |
| 专家五： 该项目能按照建设目标和内容开展各项工作，在人才培养目标、人才培养方案、师资队伍建设、教学改革、专业课程建设、专业教材建设、实践教学、学风建设等方面，取得明显成效。对存在的问题分析较透彻。 建议在对“专业综合改革试点”的目标定位、如何培养应用型本科人才等方面继续加强研究。 |  |