广东省质量工程建设项目中期检查

专家评审意见表

| 项 目 类 型 | 实验教学示范中心 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 同声传译实验教学示范中心 |
| 项目主持人 | 王心洁 |
| 中期检查意见： √通过 □暂缓通过 □不予通过 |  |
| 专家一： 在项目的前期建设过程中，经过努力，项目建设取得了系列阶段性成果，建设成效显著：一是教师经过培训，使用同传实验室的能力得到了提升；教师的口译教学质量有了进一步提升。二是学生的口笔译实操能力和口笔译水平有了很大提高。学院“每月一题”笔译竞赛每月有15名学生活动优秀译文奖项，每个学期都有五名学生获得“翻译之星”称号；2016年4月选拔了六名学生参加第五届全国口译大赛广东、海南复赛，其中有两名学生获得三等奖。三是取得了系列阶段性科研成果： 获批省级项目三项，发表论文多篇（项目包括《广东省应用型本科院校英语口译人才培养模式创新研究》及《依法治国背景下法律翻译模因理论与应用实践研究》等，论文主要包括《广东省英语口译人才供需矛盾调查与对策研究》、《珠三角地区英语口译人才需求调查报告》、《珠三角地区高校英语口译教学现状调查报告》、《珠三角地区应用型本科院校英语口译训练创新模式研究——以广东外语外贸大学南国商学院为例》和《珠三角地区应用型本科院校英语口译创新训练方法研究--以广东外语外贸大学南国商学院为例》等），出版译著3部（《捷径》、《金钱主宰的游戏》和《林肯传》）。 尽管如此，受相关因素制约，项目建设中仍存在一定的需进一步努力处：首先是硬件方面，学生座位的立卧式麦克风只能在同传练习时才能使用，在其他交传练习时无法使用；教师讲台的立卧式麦克风噪音很大，基本无法正常使用。其次是软件方面既无法实现对每个学生翻译的录音功能，同时，系统内部没有足够的教学资源供老师选择；已有的资源也没有及时更新。 |  |
| 专家二： 该项目在立项时就有良好的基础，且立项申报中没有提及很多量化的指标。从其中检查汇报中看出，该项目在推动同声传译实验教学示范中心的进一步建设中发挥了较好的作用，特别是制度建设、人才引进和提高学生的实践能力方面尤为明显。 问题与建议： 1、硬件的问题比较突出，一是原来的配置不太符合同声传译实验室的要求，二是经过几年的使用，有些设备已经老化。建议参照广外、暨大等知名院校的同类实验室找出差距，尽量争取资金弥补不足。 2、利用率还可以进一步提高。 |  |
| 专家三： 该项目按照任务书的设计开展了制度建设、硬件建设、软件建设，并开展了一些活动以提高使用频率，取得了阶段性的成果。 该项目下阶段计划进一步开展硬件和软件建设、数据库建设，继续提升同声传译实验室使用率、加强师资队伍建设等，并进行同声传译实验室建设的调研等。 建议把提高学生的专业水平和对口就业率作为重点。 建议规范填表。 基本达到建设目标，同意通过中期检查。 |  |
| 专家四： 本项目自实施以来，按照相关建设任务开展工作，主要指标有的已经完成或基本完成，整体进展良好。 主要成果： 一是在教科研方面，出版三部译著、获批三项省级项目、发表多篇论文和撰写多篇调查报告。二是在学生能力方面，通过各类实践教学，学生的口译和笔译能力有了很大的提高，学生在各类比赛中成绩突出。 存在问题：设备进一步更新的同时要充分利用。 建议项目组在以后的建设过程中按建设任务要求进行进一步完善。 |  |
| 专家五： 能够按照项目建设目标开展工作，在 制度建设、硬件建设、软件建设、师资培训等方面取得成效，同声传译实验室使用频率较高。并开展了相应的实践教学活动，成立校内实践基地，成立专门的口笔译团队等方面取得较好的成效。 但在如何更好地发挥实验教学示范中心在培养应用型人才方面的作用，仍需更深入的研究。 |  |